# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 1. leden 2014 – 30. duben 2014

Název MAS: Královská stezka o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Mgr. Gustav Charouzek, ředitel MAS

kontakt: 774 489 322

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - Realizace školení pro žadatele VIII. výzvy (výdaje spojené se školením nejsou nárokovány)

  - Zasedání Výběrové komise MAS v rámci VIII. výzvy – 24. 2. 2014

  - Setkání Místních akčních skupin a mikroregionů v Kraji Vysočina (Ledeč nad Sázavou) – 20. 2. 2014

  - Účast na V. Fórum – konference na podporu regionálního rozvoje – Evropský rok 2014 – 27. 3. 2014

  - Čištění řeky Sázavy 2014 – od 7. 4. do 12. 4. 2014

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry (pracovní skupiny nezasedaly)

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2 - nejsou

  - problémy při realizaci IV.1.1 - nejsou

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů - nejsou

  - další

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL: nejsou

ve Fichích: nejsou

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 1

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 6

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 14

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 65

na místě realizace - 25

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 40

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

Další: kontroly projektů - 1

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mgr. Gustav Charouzek | Dohoda s manažerem pro realizaci SPL |  | Vedení MAS, administrace, prezentace, vzdělávání členů | Manažer není placen z opatření IV.1.1. |
| Petra Rajterová | Dohoda o provedení práce | 51 hodin od 1.3.2014 do 31.12.2014 | Administrativní práce v rámci MAS IV.1.1. |  |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

MAS a její orgány připravují Integrovanou strategii rozvoje území pro nové programové období 2014 - 2020.

Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Realizace projektů spolupráce.

Administrace Žádostí o proplacení projektů VI. výzvy MAS, VII. výzvy MAS a VIII. výzvy MAS.

Zasedání pracovních skupin.

Příprava nové integrované strategie rozvoje území (místní rozvojové strategie).

Realizace mezinárodních projektů spolupráce.

Datum: 13. 5. 2014 								Podpis: